## Sprint 1
# Sprint : | 1 |  |  |  |  | Priorité | 1 = haute priorité
Sprint Goal: | 1. UML (Diagramme class) | [5 empty] | 2 = priorité moyenne
2. Réaliser les interfaces graphiques nécessaires.
3. BD
4. Test de fonctionnalités
# Sprint : | 2
Sprint Goal: | 1. Écrire le code des classes et des 5 premières fonctionnalités du programme
2. Écrire le code des fonctionnalités manquantes
3. Test de fonctionnalités
# Sprint : | 3
Sprint Goal:
1. Écrire le code des fonctionnalités manquantes
2. Implémentation de la base de données
3. Test de fonctionnalités
Livraison du sprint 1: | 2022-08-12
Livraison du sprint 2:
Livraison du sprint 3:
Backlog de produit: |  | Sprint | Responsable | Priorité | Temps | livraison | Test check
1 | Concept global de l'application | 1 | Ben
2 | UML (Diagramme class) | 1 | Equipe | 1 |  | 2022-07-12 | Non
3 | BD | 1 | Equipe | 1 |  | 2022-07-12 | Non
4 | Interface de connexion (Administration, chef equipe, employés) | 1 | Nelson | 2 |  | 2022-07-12 | Non
5 | Interface liste des listes (Administration) | 1 | Leonel
6 | Interface Liste X (Chef equipe) | 1 | Ben
7 | Illustration des interfaces | 1 | Ben
8 | Cahier des charges | 1 | Barthelemy-Anouar
9 | Interface de sante securite | 1 | Leonel |  |  |  | Non
10 | Jira | 1 | Anouar
11 | code de validation de la connexion (Administration, chef equipe, employés) | 1 | Nelson
12 | afficher liste des macons (Interface Administrateur,chef equipe) | [5 empty] | Non
13 | afficher liste des paintres (Interface Administrateur,chef equipe) | [5 empty] | Non
14 | afficher liste des soutraitant (Interface Administrateur,chef equipe) | [5 empty] | Non
15 | afficher liste des absents (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
16 | afficher liste des presents (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
17 | code verification regles securitaires (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
18 | code ajouter element a la liste (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
19 | code supprimer element de la liste (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
20 | code midifier element de la liste (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
21 | code de validation pour l'insertion d'un nouvel élément dans la liste (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
22 | code de annulation pour l'insertion d'un nouvel élément dans la liste (Interface Administrateur) | [5 empty] | Non
23 | Insertion de données dans la base de données | [5 empty] | Non
24 | code verification regles securitaires (Interface employés) | [5 empty] | Non
25 | [6 empty] | Non
26
Burn Down Sprint: | pour definir
Liste de problèmes : | pour definir

## Le cahier des charges
Le cahier des charges
1 | Excel (Sprints control)
2 | Google Drive (partage des documents)
3 | Teams (Rencontres)
4 | Visual studio (Écriture du code )
5 | Visual Paradigm (UML)
6 | Microsoft SQL Manager Server Management (base de données )
7 | Git-GitHub (Push-Pull-Commit)
8 | Paint (desing illustratif d'interface)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29